## Slide 1: TPC401 – taller integrado de proyectos de programación
23/25/26 - Noviembre – 2020
Semana 4 Sesión 1/2

## Slide 2: PRESENTACIÓN DE LA CLASE
Aprendizaje Esperado: UNIDAD 1: Metodologías de Estimación de desarrollo de Software
5.-Integran Metodologías de desarrollo de Software en la planificación del proyecto de programación, según requerimientos de una empresa u organización.
Contenidos:
- Tareas y etapas para la planificación.
- Etapas y su relación en la planificación.
- Hitos claves para la planificación.
- Secuencia de etapas de una planificación de proyecto.
Notes: Tiempo: máximo 3% de los minutos de la clase
El docente:
- Recuerda a los estudiantes el aprendizaje esperado, los criterios de evaluación y los contenidos a abordar en la clase.

## Slide 3
Estimación de la Duración de las Actividades
Introducción
Estimar la Duración de las Actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados.
El beneficio clave de este proceso es que establece la cantidad de tiempo necesario para finalizar cada una de las actividades, lo cual constituye una entrada fundamental para el proceso Desarrollar el Cronograma.
Gestión deL tiempo

## Slide 4
Introducción
El siguiente gráfico muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso.
Gestión de la DURACIÓN

## Slide 5
Introducción
La estimación de la duración de las actividades utiliza información sobre el alcance del trabajo que conlleva la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de los mismos y sus calendarios de utilización.
Las entradas para las estimaciones de la duración de las actividades provienen de la persona o grupo del equipo del proyecto que esté más familiarizado con la naturaleza del trabajo a desarrollar en cada actividad específica.
La estimación de la duración se elabora de manera progresiva, y el proceso tiene en cuenta la calidad y la disponibilidad de los datos de entrada.
Gestión de la DURACIÓN

## Slide 6
Gestión de la Duración de las Actividades
Introducción
Por ejemplo, conforme van estando disponibles datos más detallados y precisos sobre el trabajo de ingeniería y de diseño del proyecto, va aumentando la exactitud de las estimaciones de la duración.
Se puede asumir por lo tanto que la estimación de la duración será cada vez más precisa y de mejor calidad.
El proceso Estimar la Duración de las Actividades requiere que se realice una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar la actividad.
Gestión de la DURACIÓN

## Slide 7
Introducción
Estas estimaciones se utilizan para deducir de manera aproximada la cantidad de períodos de trabajo (duración de la actividad) necesarios para completar la actividad, mediante la utilización de los calendarios adecuados de proyecto y de recursos.
Para cada estimación de duración de una actividad se documentan todos los datos y supuestos que la sustentan.
Gestión de la DURACIÓN

## Slide 8
Entradas
Plan de Gestión del Cronograma
El plan de gestión del cronograma define el método utilizado y el nivel de exactitud junto con otros criterios necesarios para estimar la duración de las actividades, incluido el ciclo de actualización del proyecto.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 9
Entradas
Lista de Actividades
La lista de actividades identifica las actividades que requerirán estimaciones de duración.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 10
Estimación de la Duración de las Actividades - Entradas
Atributos de las Actividades
Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar las duraciones necesarias para cada una de las actividades de la lista de actividad.
Durante las etapas iniciales del proyecto, estos atributos incluyen el identificador de la actividad (ID), el identificador de la EDT (Estructura Detallada del Trabajo) y la etiqueta o el nombre de la actividad.
Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizará para estimar la duración de cada una de las actividades de la lista.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 11
Entradas
Recursos Requeridos para las Actividades
Los recursos requeridos para las actividades que se han estimado tendrán un efecto sobre la duración de las actividades, puesto que el grado con el que los recursos asignados a cada actividad cumplen con los requisitos tendrá una influencia significativa sobre la duración de la mayoría de las actividades.
Por ejemplo, si se asignan recursos adicionales o con menos habilidades a una actividad, puede producirse una disminución del desempeño o de la productividad debido a que se incrementarán las necesidades de comunicación, de formación y de coordinación, lo que redundará en una duración estimada mayor.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 12
Entradas
Calendarios de los Recursos
Los calendarios de recursos especifican cuándo y por cuánto tiempo estarán disponibles los recursos identificados del proyecto durante la ejecución del mismo.
Los calendarios de recursos influyen sobre la duración de las actividades del cronograma en términos de la disponibilidad de recursos específicos, el tipo de los recursos y los recursos con atributos específicos.
Por ejemplo, cuando se asigna personal a una actividad con dedicación completa, por lo general se espera que un perfil experto complete la actividad en menos tiempo que un miembro relativamente menos experimentado.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 13
Entradas
Calendarios de Recursos
Este conocimiento incluye la consideración de atributos, tales como la experiencia y/o el nivel de habilidad de los recursos, así como las diferentes ubicaciones geográficas de las que provienen los recursos y cuándo pueden estar disponibles.
La información sobre los recursos (como personas, equipos y material) potencialmente disponibles durante un período planificado de actividad se usa para estimar la utilización de los recursos.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 14
Entradas
Registro de Riesgos
El registro de riesgos es un documento en el cual se registran los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos.
El registro de riesgos proporciona una lista de riesgos, junto con los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos.
Contiene los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que se llevan a cabo, lo que da lugar a un incremento en el nivel y tipo de información contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 15
Entradas
Enunciado del Alcance del Proyecto
A la hora de estimar la duración de las actividades se han de tener en cuenta los supuestos y las restricciones del enunciado del alcance del proyecto.
Los ejemplos de supuestos incluyen, entre otros:
• Las condiciones existentes,
• La disponibilidad de información, y
• La frecuencia de presentación de informes.
Los ejemplos de restricciones incluyen, entre otros:
    • La disponibilidad de recursos capacitados, y
    • Los términos y requisitos del contrato
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 16
Entradas
Estructura de Desglose de Recursos
La estructura de desglose de recursos es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo.
Algunos ejemplos de categorías de recursos son:
    La mano de obra
    El material
    Los equipos
    Los suministros.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 17
Entradas
Estructura de Desglose de Recursos
Los tipos de recursos pueden incluir el nivel de:
    Habilidad
    Formación
    Otra información relevante para el proyecto.
La estructura de desglose de recursos es útil para organizar y comunicar los datos del cronograma del proyecto, junto con información sobre la utilización de recursos.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 18
Entradas
Factores Ambientales de la Empresa
Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso.
Estimar la Duración de las Actividades incluyen, entre otros:
    • Las bases de datos de estimaciones de duración y otros datos de referencia,
    • Las métricas de productividad,
    • La información comercial publicada, y
    • La ubicación de los miembros del equipo
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 19
Entradas
Activos de los Procesos de la Organización
Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el
proceso Estimar la Duración de las Actividades incluyen, entre otros:
    • La información histórica relativa a la duración,
    • Los calendarios del proyecto,
    • La metodología de programación, y
    • Las lecciones aprendidas.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 20: TPC401 – taller integrado de proyectos de programación
30 - Noviembre – 2020
2 – 3 – Diciembre – 2020
Semana 5 Sesión 1/2

## Slide 21
Herramientas y Técnicas
Juicio de Expertos
El juicio de expertos, guiado por la información histórica, puede proporcionar información sobre la estimación de la duración o duraciones máximas recomendadas, procedente de proyectos similares anteriores.
El juicio de expertos también puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 22
Herramientas y Técnicas
Estimación Análoga
La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar.
La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, carga y complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 23
Herramientas y Técnicas
Estimación Análoga
Cuando se trata de estimar duraciones, esta técnica utiliza la duración real de proyectos similares anteriores como base para estimar la duración del proyecto actual.
Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se
ajusta en función de las diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto.
La estimación análoga de la duración se emplea a menudo para estimar la duración de un proyecto cuando se dispone de escasa información de detalle sobre el mismo.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 24
Herramientas y Técnicas
Estimación Análoga
Por regla general, la estimación análoga es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta.
La estimación análoga de duraciones se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, y puede utilizarse en conjunto con otros métodos de estimación.
La estimación análoga es más fiable cuando las actividades anteriores son de hecho similares, no sólo en apariencia, y cuando los miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las estimaciones poseen la experiencia necesaria.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 25
Herramientas y Técnicas
Estimación Paramétrica
La estimación paramétrica es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto.
La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre datos históricos y otras variables (p.ej., metros cuadrados de construcción) para calcular una estimación de los parámetros de una actividad tales como costo, presupuesto y duración.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 26
Herramientas y Técnicas
Estimación Paramétrica
Las duraciones de las actividades pueden determinarse cuantitativamente multiplicando la cantidad de trabajo a realizar por la cantidad de horas de trabajo por unidad de trabajo.
Por ejemplo, en un proyecto de diseño, la duración de una actividad puede estimarse multiplicando el número de planos por la cantidad de
horas de trabajo necesarias para cada plano; o para una instalación de cable, multiplicando los metros de cable por la cantidad de horas de trabajo necesarias para instalar cada metro de cable.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 27
Herramientas y Técnicas
Estimación Paramétrica
Si, por ejemplo, el recurso asignado es capaz de instalar 25 metros de cable por hora, la duración requerida para instalar 1.000 metros sería de 40 horas. (1.000 metros divididos por 25 metros por hora).
Con esta técnica pueden lograrse niveles superiores de exactitud, dependiendo de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo.
La estimación paramétrica de tiempo puede aplicarse a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, en conjunto con otros métodos de estimación.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 28
Herramientas y Técnicas
Estimación Por Tres Valores
La exactitud de las estimaciones de la duración de una actividad por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo.
Este concepto se originó con la Técnica de Revisión y Evaluación
de Programas (PERT)
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 29
Herramientas y Técnicas
Estimación Por Tres Valores
El método PERT utiliza tres estimaciones para definir un rango aproximado de duración de una actividad:
    Más Probable (Realista)
        Optimista
            Pesimista
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 30
Herramientas y Técnicas
Estimación Por Tres Valores
Más probable (tM). Esta estimación se basa en la duración de la actividad, en función de los recursos que probablemente le sean asignados, de su productividad, de las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad, de las dependencias de otros participantes y de las interrupciones.
• Optimista (tO). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del mejor escenario posible para esa actividad.
• Pesimista (tP). Estima la duración de la actividad sobre la base del análisis del peor escenario posible para esa actividad.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 31
Herramientas y Técnicas
Estimación Por Tres Valores
Se puede calcular la duración esperada, tE, mediante el uso de una fórmula, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones.
Dos de las fórmulas más utilizadas son las distribuciones beta y triangular.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 32
Herramientas y Técnicas
Estimación Por Tres Valores
Las fórmulas son las siguientes:
• Distribución Triangular:
tE = (tO + tM + tP) / 3
• Distribución Beta (de la técnica PERT tradicional)
tE = (tO + 4tM + tP) / 6
    Las duraciones estimadas por tres valores con una distribución determinada proporcionan una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 33
Herramientas y Técnicas
Técnicas Grupales de Toma de Decisiones
Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas o las técnicas Delphi o técnicas de grupo nominal, son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y del compromiso con las resultados de las estimaciones que se produzcan.
Mediante la participación en el proceso de estimación de un grupo estructurado de personas cercano a la ejecución técnica del trabajo, se obtiene información adicional y se obtienen estimaciones más precisas.
Además, cuando las personas se involucran en el proceso de estimación se incrementa su compromiso con la consecución de los resultados estimados.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 34
Herramientas y Técnicas
Técnicas Grupales de Toma de Decisiones
Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias en el cronograma global del proyecto, denominadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma.
Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 35
Herramientas y Técnicas
Técnicas Grupales de Toma de Decisiones
Las reservas para contingencias se asocian a los “conocidos-desconocidos”, que se pueden estimar para tener en cuenta esta cantidad desconocida de retrabajo.
La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad, una cantidad fija de períodos de trabajo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos, como la simulación Monte Carlo.
Las reservas para contingencias pueden separarse de las actividades individuales y agregarse en colchones
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 36
Herramientas y Técnicas
Técnicas Grupales de Toma de Decisiones
A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, se puede utilizar, reducir o eliminar la reserva para contingencias.
La contingencia debería estar claramente identificada en la documentación del cronograma.
También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de tiempo de la reserva de gestión del proyecto.
Las reservas de gestión son cantidades específicas de la duración del proyecto que se retienen por control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto en el ámbito del proyecto.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 37
Herramientas y Técnicas
Técnicas Grupales de Toma de Decisiones
El objetivo de las reservas de gestión es contemplar los casos de tipo “desconocidos-desconocidos” que pueden afectar a un proyecto.
La reserva de gestión no se incluye en la línea base del cronograma, pero forma parte de los requisitos generales de duración del proyecto.
Dependiendo de los términos del contrato las reservas de gestión pueden requerir un cambio en la línea base del proyecto.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 38
Salidas
Estimaciones de la Duración de las Actividades
Las estimaciones de la duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de períodos de trabajo que se necesitarían para completar una actividad.
Las estimaciones de duración no incluyen retrasos.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN

## Slide 39
Salidas
Estimaciones de la Duración de las Actividades
Las estimaciones de la duración de las actividades pueden incluir alguna indicación del rango de resultados posibles (tolerancia).
Por ejemplo:
    • 2 semanas ± 2 días, para indicar que la actividad durará al menos ocho días y no más de doce (se considera una semana laboral de cinco días).
    • 15 % de probabilidad de exceder las tres semanas, para indicar una alta probabilidad - 85% - de que la actividad dure tres semanas o menos.
ESTIMACIÓN de la DURACIÓN