## Slide 1: TPC401 – Taller integrado de proyectos de Programación
23/26 - Noviembre – 2020
Semana 7 Sesión 1/2

## Slide 2: PRESENTACIÓN DE LA CLASE
Aprendizaje Esperado: UNIDAD 1: Metodologías de Estimación de desarrollo de Software
6.-Elabora un proyecto de estimación de desarrollo de software, aplicando métodos de evaluación de uso común uso en la industria.
Contenidos:
- Estimación de tiempos y costos.
- Relación entre costos y tiempos estimados.
Notes: Tiempo: máximo 3% de los minutos de la clase
El docente:
- Recuerda a los estudiantes el aprendizaje esperado, los criterios de evaluación y los contenidos a abordar en la clase.

## Slide 3
Estimación de los Costos
Introducción
Estimar los Costos es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto.
El beneficio clave de este proceso es que determina el monto de los costos requerido para completar el trabajo del proyecto.
El gráfico mostrado a continuación muestra las entradas, herramientas y técnicas y las salidas del proceso
Gestión de los costos

## Slide 4
Estimación de los Costos
Introducción
Gestión de los costos

## Slide 5
Estimación de los Costos
Introducción
Las estimaciones de costos son una predicción basada sobre la información disponible en un momento determinado.
Las estimaciones de costos incluyen la identificación y consideración de diversas alternativas para el cálculo de costos de cara a iniciar y completar el proyecto.
Para lograr un costo óptimo para el proyecto, se debe tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, tal como hacer en lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar y la compartición de recursos.
Gestión de los costos

## Slide 6
Estimación de los Costos
Introducción
Las estimaciones de costos se expresan normalmente en unidades de alguna moneda (p.ej., dólares, euros, yenes, etc.).
Sin embargo también en algunos casos pueden emplearse otras unidades de medida, como las horas o los días de trabajo del personal para facilitar las comparaciones, al eliminar el efecto de las fluctuaciones de las divisas.
Gestión de los costos

## Slide 7
Estimación de los Costos
Introducción
Se deben revisar y refinar las estimaciones de costos a lo largo del proyecto para ir reflejando los detalles adicionales a medida que éstos se van conociendo y que se van probando los supuestos de partida.
La exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a través de su ciclo de vida.
Un proyecto en su fase de inicio, por ejemplo, puede tener una estimación aproximada por orden de magnitud (ROM) en el rango de −25% a +75%.
Gestión de los costos

## Slide 8
Estimación de los Costos
Introducción
En una etapa posterior del proyecto, conforme se va contando con más información, el rango de exactitud de las estimaciones puede reducirse a -5% a +10%.
En algunas organizaciones existen pautas sobre cuándo pueden efectuarse esos refinamientos y cuál es el grado de confianza o exactitud esperado.
Las fuentes de información de entrada se derivan de las salidas de los procesos del proyecto en otras Áreas de Conocimiento.
Una vez recibida, toda esta información permanecerá disponible como entradas para todos los procesos de gestión de los costos del proyecto.
Gestión de los costos

## Slide 9
Estimación de los Costos
Introducción
Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto.
Estos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, el equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías especiales,
tales como el factor de inflación, el costo de financiación o el costo de contingencia.
Una estimación de costos consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad.
Las estimaciones de costos se pueden presentar a nivel de actividad o en formato resumido.
Gestión de los costos

## Slide 10
Estimación de los Costos - Entradas
Plan de Gestión de los Costos
El plan de gestión de los costos describe la forma en que se gestionarán
y controlarán los costos del proyecto.
Esto incluye el método utilizado y el nivel de exactitud requerido para
estimar los costos de las actividades.
El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto.
Los procesos de gestión de costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de los costos.
Gestión de los costos

## Slide 11
Estimación de los Costos - Entradas
Plan de Gestión de los Costos
El plan de gestión de los costos podría, por ejemplo, establecer lo siguiente:
• Unidades de medida. Se definen, para cada uno de los recursos, las unidades que se utilizarán en las mediciones (tales como las horas, los días o las semanas de trabajo del personal para medidas de tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades, o pago único en formato de moneda).
• Nivel de precisión. Consiste en el grado de redondeo, hacia arriba o hacia abajo, que se aplicará a las estimaciones del costo de las actividades (p.ej., US$ 100.49 a US$ 100, o US$ 995.59 a US$1,000), en función del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto.
Gestión de los costos

## Slide 12
Estimación de los Costos - Entradas
Plan de Gestión de los Costos
• Nivel de exactitud. Se especifica el rango aceptable (p.ej., ±10%) que se utilizará para hacer estimaciones realistas sobre el costo de las actividades, que puede contemplar un determinado monto para contingencias
Gestión de los costos

## Slide 13
Estimación de los Costos - Entradas
Plan de Gestión de los Costos
• Enlaces con los procedimientos de la organización. La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) establece el marco general para el plan de gestión de los costos y permite que haya coherencia con las estimaciones, los presupuestos y el control de los costos.
El componente de la EDT/WBS que se utiliza para la contabilidad de los costos del proyecto se denomina cuenta de control.
A cada cuenta de control se le asigna un código único o un número o números de cuenta vinculados directamente con el sistema de contabilidad de la organización ejecutora.
Gestión de los costos

## Slide 14
Estimación de los Costos - Entradas
Plan de Gestión de los Costos
• Umbrales de control. Para monitorear el desempeño del costo, pueden definirse umbrales de variación, que establecen un valor acordado para la variación permitida antes de que sea necesario realizar una acción.
Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a la línea base del plan.
Gestión de los costos

## Slide 15
Estimación de los Costos - Entradas
Plan de Gestión de los Costos
• Reglas para la medición del desempeño. Se establecen reglas para la medición del desempeño mediante la gestión del valor ganado (EVM). El plan de gestión de los costos podría, por ejemplo:
    ○○ Definir los puntos en los que se realizará la medición de las cuentas de control en el ámbito de la EDT/WBS;
    ○○ Establecer las técnicas que se emplearán para medir el valor ganado (p.ej., hitos ponderados, fórmula fija, porcentaje completado, etc.); y
    ○○ Especificar las metodologías de seguimiento y las fórmulas de cómputo de gestión del valor ganado para determinar la estimación a la conclusión (EAC) proyectada de modo que proporcione una prueba de validación de la EAC ascendente.
Gestión de los costos

## Slide 16
Estimación de los Costos - Entradas
Plan de Gestión de los Costos
• Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes de costos.
• Descripciones de los procesos. Se documentan las descripciones de cada uno de los procesos de gestión de los costos.
• Detalles adicionales. Estos detalles adicionales sobre la gestión de costos incluyen, entre otros:
    ○○ Descripción de la selección estratégica del financiamiento,
    ○○ Procedimiento empleado para tener en cuenta las fluctuaciones en los tipos de cambio, y
    ○○ Procedimiento para el registro de los costos del proyecto.
Gestión de los costos

## Slide 17
Estimación de los Costos - Entradas
Plan de Gestión de los Recursos Humanos
El plan de gestión de los recursos humanos proporciona los atributos de
la dotación de personal del proyecto, los salarios y las compensaciones/reconocimientos correspondientes, componentes necesarios para el desarrollo de las estimaciones de costos del proyecto.
El plan de gestión de los recursos humanos, el cual forma parte del plan para la dirección del proyecto, proporciona una guía sobre el modo en que se deberían definir, adquirir, dirigir y finalmente liberar los recursos
humanos del proyecto.
El plan de gestión de los recursos humanos y sus revisiones posteriores, también son entradas al proceso Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto.
Gestión de los costos

## Slide 18
Estimación de los Costos - Entradas
Plan de Gestión de los Recursos Humanos
El plan de gestión de los recursos humanos incluye, entre otros, los siguientes elementos:
Roles y responsabilidades
  Rol
  Autoridad
  Responsabilidad
  Competencia
Organigrama
Plan para la gestión de personal
  Adquisición de personal
  Calendario de recursos
  Plan de liberación de personal
  Necesidades de capacitación
  Reconocimiento y recompensas
  Cumplimiento
  Seguridad
Gestión de los costos

## Slide 19
Estimación de los Costos - Entradas
Línea de base del Alcance
La línea de base del alcance consta de lo siguiente:
Enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto proporciona la descripción del producto, los criterios de aceptación, los entregables clave, los límites del proyecto, los supuestos y las restricciones del proyecto.
  Uno de los supuestos básicos que es necesario establecer cuando se estiman los costos de un proyecto es si las estimaciones se limitarán únicamente a los costos directos del proyecto o si incluirán además los costos indirectos.
Gestión de los costos

## Slide 20
Estimación de los Costos - Entradas
Línea de base del Alcance
La línea de base del alcance consta de lo siguiente:
Enunciado del alcance del proyecto. (continuación).
  Los costos indirectos son aquéllos que no se pueden asignar de manera directa a un único proyecto específico y que, por lo tanto, se acumularán y distribuirán equitativamente entre varios proyectos por medio de algún procedimiento contable aprobado y documentado.
  Una de las restricciones más comunes para numerosos proyectos es la de disponer de un presupuesto limitado.
  Entre otros ejemplos de restricciones se pueden citar las fechas de entrega requeridas, los recursos especializados disponibles y las políticas de la organización.
Gestión de los costos

## Slide 21
Estimación de los Costos - Entradas
Línea de base del Alcance
La línea de base del alcance consta de lo siguiente:
Estructura de desglose del trabajo. La EDT/WBS, proporciona las relaciones entre todos los componentes y los entregables del proyecto.
Diccionario de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS proporciona información detallada sobre los entregables y una descripción del trabajo requerido para producir cada entregable en el ámbito de cada uno de los componentes de la EDT/WBS.
Gestión de los costos

## Slide 22
Estimación de los Costos - Entradas
Línea de base del Alcance
La línea base del alcance puede contener información adicional con implicaciones contractuales y legales, tales como las relacionadas con la salud, la seguridad, el desempeño, el medioambiente, los seguros, los derechos de propiedad intelectual, las licencias y los permisos.
Se debe tener en cuenta toda esta información a la hora de elaborar las estimaciones de costos.
Gestión de los costos

## Slide 23
Estimación de los Costos - Entradas
Cronograma del proyecto
El tipo y la cantidad de recursos, así como la cantidad de tiempo que
dichos recursos se dedican a completar el trabajo del proyecto, son los factores principales para determinar el costo del proyecto.
Los recursos de las actividades del cronograma y sus respectivas duraciones se usan como entradas clave para este proceso.
El proceso Estimar los Recursos de las Actividades implica determinar la disponibilidad y el número de horas requeridas del personal, así como las cantidades necesarias de materiales y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades del cronograma.
Gestión de los costos

## Slide 24
Estimación de los Costos - Entradas
Cronograma del proyecto
Este proceso está estrechamente coordinado con la estimación de costos.
Las estimaciones de duración de las actividades afectarán a las estimaciones del costo de cualquier proyecto cuyo presupuesto incluya una provisión para el costo de financiamiento (incluidos los cargos por intereses) y cuyos recursos se apliquen por unidad de tiempo a lo largo de la duración de la actividad.
La estimación de la duración de las actividades también puede afectar a las estimaciones de costos cuando estos costos son variables en función del tiempo, tales como los sindicatos de trabajadores con negociaciones periódicas sobre el vencimiento de los convenios colectivos o como los materiales cuyos costos varían de manera estacional.
Gestión de los costos

## Slide 25
Estimación de los Costos - Entradas
Registros de Riesgos
El registro de riesgos es un documento en el cual se registran los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos.
Contiene los resultados de los demás procesos de gestión de riesgos a medida que se llevan a cabo, lo que da lugar a un incremento en el nivel y tipo de información contenida en el registro de riesgos conforme transcurre el tiempo.
La preparación del registro de riesgos comienza en el proceso Identificar los Riesgos con la información que se detalla a continuación, y posteriormente queda a disposición de otros procesos de la dirección de proyectos y de gestión de los riesgos:
Gestión de los costos

## Slide 26
Estimación de los Costos - Entradas
Registros de Riesgos
Lista de riesgos identificados. Los riesgos identificados se describen con un nivel de detalle razonable.
  Se puede utilizar una estructura para describir los riesgos mediante enunciados de riesgo, como por ejemplo: Se puede producir un EVENTO que causaría un IMPACTO, o Si existe CAUSA, puede dar lugar a este EVENTO que produciría tal EFECTO.
  Además de la lista de riesgos identificados, las causas raíz de esos riesgos pueden aparecer de manera más evidente. Se trata de condiciones o eventos fundamentales que pueden dar lugar a uno o más riesgos identificados. Se deben registrar y utilizar para favorecer la identificación futura de riesgos, tanto para el proyecto en cuestión como para otros proyectos.
Gestión de los costos

## Slide 27
Estimación de los Costos - Entradas
Registros de Riesgos
Lista de respuestas potenciales. En ocasiones se pueden identificar respuestas potenciales a un riesgo durante el proceso Identificar los Riesgos.
  Dichas respuestas, si se identifican durante este proceso, se deben utilizar como entradas para el proceso Planificar la Respuesta a los Riesgos.
Gestión de los costos

## Slide 28
Estimación de los Costos - Entradas
Factores Ambientales de la Empresa
Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso Estimar los Costos incluyen, entre otros:
  Las condiciones del mercado. Dichas condiciones describen los productos, servicios y resultados que están disponibles en el mercado, sus proveedores y los términos y condiciones que los rigen. Las condiciones locales y/o globales de la oferta y la demanda influyen considerablemente en el costo de los recursos.
  La información comercial de dominio público. A menudo, la información sobre las tarifas de los recursos está disponible en bases de datos comerciales que realizan el seguimiento de las habilidades y los costos de los recursos humanos, y que proporcionan costos estándar para materiales y equipos.
  Otra fuente de información la constituyen las listas de precios publicadas por los proveedores.
Gestión de los costos

## Slide 29
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Juicio de Expertos
Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno así como información de proyectos similares realizados con anterioridad.
El juicio de expertos también puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias
entre ellos.
Gestión de los costos

## Slide 30
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Estimación Análoga
La estimación análoga de costos utiliza los valores como el alcance, el costo, el presupuesto y la duración, o medidas de escala tales como el tamaño, el peso y la complejidad de un proyecto anterior similar, como
base para estimar el mismo parámetro o medida para un proyecto actual.
A la hora de estimar los costos, esta técnica utiliza el costo real de proyectos similares anteriores como base para estimar el costo del proyecto actual.
Gestión de los costos

## Slide 31
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Estimación Análoga
Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se ajusta en función de diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto.
La estimación análoga de costos se emplea a menudo para estimar un valor cuando existe una cantidad limitada de información detallada sobre el proyecto, como es el caso, por ejemplo, en las fases iniciales del mismo.
La estimación análoga de costos utiliza información histórica y juicio de expertos.
Gestión de los costos

## Slide 32
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Estimación Análoga
Por lo general, la estimación análoga de costos es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta.
La estimación análoga se puede aplicar a un proyecto en su totalidad
o a partes del mismo, y se puede utilizar en conjunto con otros métodos de estimación.
La estimación análoga es más fiable cuando los proyectos anteriores son de hecho similares, no sólo en apariencia, y cuando los miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las estimaciones poseen la experiencia necesaria.
Gestión de los costos

## Slide 33
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Estimación Paramétrica
La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras variables (p.ej., metros cuadrados en construcción) para calcular una estimación del costo del trabajo del proyecto.
Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud, en función de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo.
La estimación paramétrica de costos se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, en combinación con otros métodos de estimación.
Gestión de los costos

## Slide 34
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Estimación Ascendente
La estimación ascendente es un método que sirve para estimar un componente del trabajo.
El costo individual de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de detalle.
El costo detallado se resume posteriormente o se “acumula” en niveles superiores para fines de reporte y seguimiento.
En general, la magnitud y complejidad de la actividad o del paquete de trabajo individuales influyen en el costo y la exactitud de la estimación ascendente de costos.
Gestión de los costos

## Slide 35
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Estimación por Tres Valores
Se puede mejorar la exactitud de las estimaciones de costos de una actividad única si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo y se utilizan estimaciones por tres valores para definir un rango aproximado del costo de la actividad:
• Más probable (cM). El costo de la actividad se estima sobre la base de una evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de cualquier gasto previsto.
• Optimista (cO). El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del mejor escenario para esa actividad.
• Pesimista (cP). El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del peor escenario para esa actividad.
Gestión de los costos

## Slide 36
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Estimación por Tres Valores
Se puede calcular el costo esperado, cE, mediante el uso de una fórmula, en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones.
Dos de las fórmulas más utilizadas son las distribuciones triangular y beta. Las fórmulas son las siguientes:
• Distribución Triangular. cE = (cO + cM + cP) / 3
• Distribución Beta (análisis PERT). cE = (cO + 4cM + cP) / 6
Las estimaciones de costos basadas en tres valores con una distribución determinada proporcionan un costo esperado y despejan el grado de incertidumbre sobre el costo esperado.
Gestión de los costos

## Slide 37
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Análisis de Reservas
Las estimaciones de costos pueden incluir reservas (denominadas a veces provisiones para contingencias) para tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo.
Las reservas para contingencias consisten en el presupuesto, dentro de la línea base de costos, que se destina a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los que se desarrollan respuestas de contingencia o mitigación.
Gestión de los costos

## Slide 38
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Análisis de Reservas
Las reservas para contingencias se contemplan a menudo como la parte del presupuesto destinada a cubrir los "conocidos-desconocidos“ susceptibles de afectar al proyecto.
Por ejemplo, se podría anticipar la necesidad de reelaborar algunos de los entregables del proyecto y al mismo tiempo desconocer el impacto de esa reelaboración.
Se pueden estimar las reservas para contingencias de manera que cubran esa cantidad desconocida de trabajo de reelaboración.
Gestión de los costos

## Slide 39
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Análisis de Reservas
Las reservas para contingencias pueden cubrir una actividad específica, la totalidad del proyecto o ambas.
La reserva para contingencias puede definirse como un porcentaje del costo estimado, como un monto fijo, o bien puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos.
A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse.
Gestión de los costos

## Slide 40
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Análisis de Reservas
Debería identificarse claramente la contingencia en la documentación de costos.
Las reservas para contingencias forman parte de la línea base de costos y de los requisitos generales de financiamiento del proyecto.
También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de reserva de gestión a financiar para el proyecto.
Gestión de los costos

## Slide 41
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Análisis de Reservas
Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto.
El objetivo de las reservas de gestión es contemplar variables "desconocidas-desconocidas“ susceptibles de afectar a un proyecto.
La reserva de gestión no se incluye en la línea base de costos, pero forma parte del presupuesto total y de los requisitos de financiamiento del proyecto.
Gestión de los costos

## Slide 42
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Análisis de Reservas
Cuando se utiliza una cantidad determinada de reservas de gestión para financiar un trabajo no previsto, la cantidad de la reserva de gestión utilizada se suma a la línea base de costos, dando lugar a la necesidad de aprobar un cambio de la línea base de costos.
Gestión de los costos

## Slide 43
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Costo de la Calidad (COQ)
Cuando se utiliza una cantidad determinada de reservas de gestión para financiar un trabajo no previsto, la cantidad de la reserva de gestión utilizada se suma a la línea base de costos, dando lugar a la necesidad de aprobar un cambio de la línea base de costos.
Gestión de los costos

## Slide 44
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Software de Gestión de Proyectos
Las aplicaciones software de gestión de proyectos, hojas de cálculo informatizadas, simulaciones y herramientas estadísticas, se utilizan para agilizar la estimación de costos.
Dichas herramientas pueden simplificar el uso de algunas de las técnicas de estimación de costos y, de esta manera, facilitar el estudio rápido de las alternativas para la estimación de costos.
Gestión de los costos

## Slide 45
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Análisis de Ofertas de Proveedores
Los métodos de estimación de costos pueden incluir el análisis de cuánto debería costar el proyecto sobre la base de las ofertas de proveedores calificados.
Cuando determinados proyectos se adjudican a un proveedor a través de un proceso competitivo, se puede solicitar al equipo del proyecto un trabajo adicional de estimación de costos para examinar el precio de los entregables individuales y calcular un costo que sustente el costo total
final del proyecto.
Gestión de los costos

## Slide 46
Estimación de los Costos – Herramientas y Técnicas
Técnicas Grupales de Toma de Decisiones
Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas, las técnicas Delphi o de grupo nominal, son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y de su nivel de compromiso con los resultados de las estimaciones resultantes
Mediante la participación en el proceso de estimación de un grupo estructurado de personas cercano a la ejecución técnica del trabajo, se consigue información adicional y se obtienen estimaciones más precisas.
Además, cuando las personas se involucran en el proceso de estimación se incrementa su compromiso con la consecución de los resultados estimados.
Gestión de los costos

## Slide 47
Estimación de los Costos – Salidas
Estimación de Costos de las Actividades
Las estimaciones de los costos de las actividades son evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto.
Las estimaciones de costos pueden presentarse de manera resumida o detallada.
Se estiman los costos para todos los recursos aplicados a la estimación de costos de las actividades.
Gestión de los costos

## Slide 48
Estimación de los Costos – Salidas
Estimación de Costos de las Actividades
Esto incluye, entre otros, el trabajo directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, las instalaciones, la tecnología de la información y determinadas categorías especiales, tales como el costo de la financiación (incluidos los cargos de intereses), un factor de inflación, las tasas de cambio de divisas, o una reserva para contingencias de costo.
Si se incluyen los costos indirectos en el proyecto, éstos se pueden incluir en el nivel de la actividad o en niveles superiores.
Gestión de los costos

## Slide 49
Estimación de los Costos – Salidas
Base de las Estimaciones
La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de costos varían en función del área de aplicación.
Independientemente del nivel de detalle, la documentación de apoyo debe proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos.
Gestión de los costos

## Slide 50
Estimación de los Costos – Salidas
Base de las Estimaciones
Los detalles de apoyo para las estimaciones de costos de las actividades pueden incluir:
  • La documentación de los fundamentos de las estimaciones (es decir, cómo fueron desarrolladas),
  • La documentación de todos los supuestos realizados,
  • La documentación de todas las restricciones conocidas,
  • Una indicación del rango de las estimaciones posibles (p.ej., €10,000 (±10%) para indicar que se espera que el costo del elemento se encuentre dentro de este rango de valores), y
  • Una indicación del nivel de confianza de la estimación final.
Gestión de los costos